附件3

市八院党务公开工作配档表

| 工作时间 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 动员实施阶段（2011年3月底前） | 1、成立党务公开工作领导小组和工作机构，明确联络员。 2、院党委制定党务公开目录，召开动员大会。 3、制定实施意见和方案。 4、确定党委委员公开工作的联系包保点。 |
| 组织落实阶段（2011年4月至5月中旬） | 1、5月5日前分管领导和联络员情况报局党委。 2、5月12日前上报实施方案、公开目录。 3、根据实施方案和公开目录，及时进行公开。 4、5月12-15日征求党员群众对党务公开工作意见及梳理、反馈。 5、5月16日前上报党务公开统计表和工作开展情况。 |
| 检查总结阶段（2011年5月中旬至6月中旬） | 1、5月下旬迎接市卫生局党务公开工作开展情况进行督导检查。 2、按照有组织机构、有公开制度、有公开载体、有实际成效、有公开档案的“五有”要求，进行自查自纠，并于6月10日前将自查报告报活动办。 3、领导小组召开阶段性工作总结会。 |
| 深化提高阶段（2011年6月中旬至12月底） | 1、建立健全党务公开档案，做好管理利用工作。 2、做好市纪委派驻组对党务公开情况督导检查迎检准备工作。 3、2011年第四季度，组织党员、群众对党务公开工作进行评议和全面考核，并及时公布评议、考核结果。 |